## Hoja 1
Requiere atención | Prioridad | Mostrar ID | Fecha objetivo | Estado de SLM | Nombre completo de cliente | Nombre de usuario asignado | Resumen | Estado | Fecha de creación | Fecha de atención | Motivo de estado | Nota de resolución
| Baja | INC000000139156 |  | Dentro del objetivo de servicio | PALOMA ALEJANDRA MENDOZA CABALLERO | RAFAEL FRANCISCO RAMIREZ GARCIA | [INC] ADCON ¦ 500 PERISUR ¦ FACTURACIÓN WEB ¦ CANCELACION DE LA FACTURA | Cerrado | 2025-07-01 19:46 | 2026-01-24 03:51 | Notificación de resolución automatizada | Se cancela factura en ambiete local debido a que el sistema web no cuenta con las validaciones correctas para eliinar facturas de estacionamientos con el motivo 03.
| Baja | INC000000139159 |  | Dentro del objetivo de servicio | PALOMA ALEJANDRA MENDOZA CABALLERO | JAVIER MIGUEL JUAREZ FLORES | [INC] ADCON ¦ 500 PERISUR ¦ FACTURACIÓN WEB ¦ CANCELACION DE LA FACTURA | Cerrado | 2025-07-01 19:46 | 2026-01-24 03:51 | Notificación de resolución automatizada | Se realizò proceso de cancelaciòn de factura de estacionamientos en ambiente local debido a que el sistema web no hace las validaciones correctas para eliminar una factura estacionamientos con el motivo 03
| Baja | WO0000000083808 |  |  | ITZA DANIELA RODRIGUEZ GAMEZ | MARIO GERARDO GUZMAN MACIEL | 160971 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Cerrado | 2025-07-03 16:39 | 2025-07-18 20:47 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000089466 |  |  | MIGUEL ANGEL SANTIAGO HERNANDEZ | TADEO VARGAS VILLAGRAN | 166120 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Cerrado | 2025-07-08 09:04 | 2025-07-30 20:45 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000093082 |  |  | ADRIANA COLIN MUÑOZ | JOSE LUIS ESCOBAR REYES | 169273 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Cancelados | 2025-07-09 19:48 | 2025-11-15 19:39 | Cancelado por solicitante
| Baja | WO0000000110925 |  |  | RAFAEL MACIEL ANDRADE | TADEO VARGAS VILLAGRAN | 186485 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Cerrado | 2025-07-23 09:04 | 2025-08-07 20:46 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000121756 |  |  | JENNIFER AIDE ANTONIO MARTINEZ | TADEO VARGAS VILLAGRAN | 197232 - Exportador Estacionamientos - Diferencia en Exportador | Cerrado | 2025-07-30 17:39 | 2025-08-15 20:46 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000140454 |  |  | ITZA DANIELA RODRIGUEZ GAMEZ | TADEO VARGAS VILLAGRAN | 215059 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Cerrado | 2025-08-14 12:14 | 8 sept 2025, 20:45:02 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000142499 |  |  | ADRIANA COLIN MUÑOZ | TADEO VARGAS VILLAGRAN | 216918 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Cerrado | 2025-08-15 19:02 | 2 sept 2025, 20:45:45 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000144900 |  |  | BRIANDA PAOLA ALVARADO MONROY | TADEO VARGAS VILLAGRAN | 219092 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Cerrado | 2025-08-18 17:43 | 7 sept 2025, 20:45:03 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000162423 |  |  | ITZA DANIELA RODRIGUEZ GAMEZ | MARIO GERARDO GUZMAN MACIEL | 236411 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Cerrado | 1 sept 2025, 11:31:34 | 2025-10-16 20:45 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000163456 |  |  | BRIANDA PAOLA ALVARADO MONROY | TADEO VARGAS VILLAGRAN | 237553 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Cerrado | 1 sept 2025, 18:37:00 | 16 sept 2025, 20:48:01 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000163996 |  |  | OLIVER ARMANDO CASTELLANOS PEREZ | TADEO VARGAS VILLAGRAN | 238068 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Cerrado | 2 sept 2025, 11:32:55 | 17 sept 2025, 20:46:32 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000167656 |  |  | EDDI JONATHAN SALGADO REYNA | TADEO VARGAS VILLAGRAN | 241833 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Cerrado | 4 sept 2025, 13:01:28 | 23 sept 2025, 20:45:24 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000168721 |  |  | EDDI JONATHAN SALGADO REYNA | TADEO VARGAS VILLAGRAN | 242714 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Cerrado | 5 sept 2025, 6:37:16 | 23 sept 2025, 20:45:30 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000180114 |  |  | JUAN CARLOS SOTO LARRONDO | TADEO VARGAS VILLAGRAN | 253767 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Cerrado | 15 sept 2025, 9:05:10 | 2025-10-01 20:45 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000184180 |  |  | MIGUEL ANGEL SANTIAGO HERNANDEZ | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 257655 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Cerrado | 18 sept 2025, 9:46:03 | 2025-10-03 20:46 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000188091 |  |  | JUAN CARLOS SOTO LARRONDO | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 261561 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Cerrado | 22 sept 2025, 7:27:25 | 2025-10-09 20:45 | Cierre de sistema
| Media | CRQ000000012848 |  |  | HECTOR FRANCISCO ULLOA MUÑOZ | HECTOR FRANCISCO ULLOA MUÑOZ | Implementacion de Nuevo Servidor Estacionamientos Coapa | Cerrado | 26 sept 2025, 8:04:02 | 2025-10-09 18:02 | Con éxito
| Baja | WO0000000197915 |  |  | PALOMA ALEJANDRA MENDOZA CABALLERO | MARIO GERARDO GUZMAN MACIEL | 271109 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | En curso | 28 sept 2025, 12:18:49 | 2025-10-01 08:25
| Baja | CRQ000000012883 |  |  | Jose Luis Cruz Ayala | JOSE LUIS CRUZ AYALA | Instalación SQL Server BD Estacionamientos (172.26.6.200) CRQ000000012883 | Cerrado | 29 sept 2025, 17:22:05 | 2025-10-30 17:32 | Con éxito
| Baja | INC000000184459 |  | Dentro del objetivo de servicio | JOSE ANTONIO PEREZ SANCHEZ | JAVIER MIGUEL JUAREZ FLORES | [INC] ADCON ¦ 500 PERISUR ¦ FACTURACIÓN WEB ¦ CANCELACION DE FACTURA | Cerrado | 2025-10-06 17:53 | 2026-01-24 03:11 | Notificación de resolución automatizada | Se reprocesa cancelación de factura de estacionamientos con motivo 03 debido a que el entorno web no cuenta con las validaciones para realizarlo.
| Baja | WO0000000214345 |  |  | RAFAEL MACIEL ANDRADE | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 285757 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Cerrado | 2025-10-09 07:34 | 2025-10-24 20:46 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000214377 |  |  | OLIVER ARMANDO CASTELLANOS PEREZ | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 285776 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Cerrado | 2025-10-09 08:08 | 2025-10-24 20:46 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000216060 |  |  | JUAN CARLOS SOTO LARRONDO | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 287024 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Cerrado | 2025-10-09 16:24 | 2025-10-26 20:45 | Cierre de sistema
| Baja | INC000000187010 |  | Dentro del objetivo de servicio | JOSE ANTONIO PEREZ SANCHEZ | JAVIER MIGUEL JUAREZ FLORES | [INC] ADCON ¦ 500 PERISUR ¦ FACTURACIÓN WEB ¦ NO MUESTRA INFORMACIÓN | Cerrado | 2025-10-13 07:34 | 2026-01-24 03:08 | Notificación de resolución automatizada | Se realiza cancelación de facturas de estacionamientos con motivo 03 en ambiente local debido a que el sistema web no cuenta con las validaciones correctas.
| Baja | WO0000000224838 |  |  | RAFAEL MACIEL ANDRADE | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 294189 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Cerrado | 2025-10-15 07:39 | 2025-10-30 20:46 | Cierre de sistema
| Media | CRQ000000013364 |  |  | HECTOR FRANCISCO ULLOA MUÑOZ | HECTOR FRANCISCO ULLOA MUÑOZ | Implementacion de Nuevo Servidor Estacionamientos Laguna | Cerrado | 2025-10-15 09:14 | 2025-10-30 17:09 | Con éxito
| Baja | CRQ000000013458 |  |  | Jose Luis Cruz Ayala | JOSE LUIS CRUZ AYALA | Instalación SQL Server BD Estacionamientos Laguna (172.26.143.100) CRQ000000013458 | Cerrado | 2025-10-15 17:05 | 2025-12-01 08:21 | Con éxito
| Baja | WO0000000227000 |  |  | MARIO GERARDO GUZMAN MACIEL | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | 296155 - Reproceso - Control M - Estacionamientos | Cancelados | 2025-10-16 09:57 | 2025-10-29 07:22 | Cancelado por soporte
| Media | CRQ000000013655 |  |  | HECTOR FRANCISCO ULLOA MUÑOZ | HECTOR FRANCISCO ULLOA MUÑOZ | Implementacion de Nuevo Servidor Estacionamientos Atizapan | Cerrado | 2025-10-22 10:57 | 2025-11-20 11:45 | Con éxito
| Baja | TAS000000011306 |  |  | SERGIO EDUARDO CHI RUIZ | NORMA LIDIA CORTES GAMEZ | Inserción de Registros en las Tablas Estacionamientos | Cerrado | 2025-10-22 18:02 | 2025-10-23 11:22 | Correcto
| Baja | CRQ000000013687 |  |  | Jose Luis Cruz Ayala | JOSE LUIS CRUZ AYALA | Instalación SQL Server BD Estacionamientos Atizapan #CRQ000000013687 | Cerrado | 2025-10-23 17:53 | 2025-12-01 08:20 | Con éxito
| Baja | WO0000000262530 |  |  | PALOMA ALEJANDRA MENDOZA CABALLERO | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 329061 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Rechazado | 2025-11-10 20:29 | 2025-11-13 12:14
| Baja | WO0000000264956 |  |  | OMAR ISAI ALCARAZ SOTO | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 331522 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Cerrado | 2025-11-12 13:15 | 2025-11-30 20:45 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000268406 |  |  | RAFAEL MACIEL ANDRADE | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 335359 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Cerrado | 2025-11-15 07:32 | 2025-11-30 20:45 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000268627 |  |  | JUAN CARLOS SOTO LARRONDO | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 335582 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Asignado | 2025-11-15 13:24 | 2025-11-15 13:24
| Baja | WO0000000273261 |  |  | EDDI JONATHAN SALGADO REYNA | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 340596 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Cancelados | 2025-11-20 09:03 | 2025-11-20 12:33 | Cancelado por solicitante
| Baja | WO0000000282794 |  |  | ITZA DANIELA RODRIGUEZ GAMEZ | MARIO GERARDO GUZMAN MACIEL | 349483 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Cerrado | 2025-11-27 13:52 | 2025-12-12 20:47 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000300636 |  |  | JUAN CARLOS SOTO LARRONDO | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 367111 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Cerrado | 2025-12-12 07:35 | 2025-12-29 20:45 | Cierre de sistema
| Baja | INC000000217335 |  | Dentro del objetivo de servicio | JOSE ANTONIO ANTONIO PEREZ SANCHEZ | JAVIER MIGUEL JUAREZ FLORES | [INC] ADCON ¦ 500 PERISUR ¦ FACTURACIÓN WEB ¦ CANCELACION DE FACTURA | Cerrado | 2025-12-13 18:02 | 2026-01-24 02:43 | Notificación de resolución automatizada | Se realiza cancelación de factura de estacionamientos con el motivo 03 desde ambiente local debido a que el sistema web no cuenta con las validaciones correspondientes.
| Media | INC000000222026 |  | Dentro del objetivo de servicio | SOSTENES RAMIREZ GALINDO | YUSEF SAMIR SABAG AYALA | [INC] ADCON ¦ 540 SERDÁN ¦ SERIVODR ESTACIONAMIENTO ¦ NO INICIA | Cerrado | 2025-12-24 13:46 | 2026-01-24 02:40 | Notificación de resolución automatizada | Se detecta que un equipo de comunicaciónes perdio la comunicación y se reinicia. Se valida restablecimiento de la comunicación con equipos y se valida igualmente el acceso y funcionamiento del equipo de estacionamiento.
| Baja | WO0000000319517 |  |  | CLAUDIA IBET GOMEZ HERNANDEZ | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 384991 - Servicio usuarios estacionamiento-Alta usuario | Cerrado | 2025-12-30 12:57 | 2026-01-15 20:45 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000324329 |  |  | ITZA DANIELA RODRIGUEZ GAMEZ | IVAN GUEVARA PIOQUINTO | 389305 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Asignado | 2026-01-05 13:48 | 2026-01-05 15:08
| Baja | WO0000000338661 |  |  | JUAN CARLOS SOTO LARRONDO | JOSE LUIS ESCOBAR REYES | 401675 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Asignado | 2026-01-13 19:32 | 2026-01-20 10:08
| Baja | WO0000000346444 |  |  | JUAN CARLOS SOTO LARRONDO | JOSE LUIS ESCOBAR REYES | 408704 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Asignado | 2026-01-18 18:13 | 2026-01-20 10:09
| Baja | WO0000000372671 |  |  | ITZA DANIELA RODRIGUEZ GAMEZ | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 433311 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Cerrado | 2026-02-01 12:24 | 2026-02-18 20:47 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000374220 |  |  | JUAN CARLOS SOTO LARRONDO | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 434297 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Rechazado | 2026-02-02 19:07 | 2026-02-23 13:07
| Baja | WO0000000374233 |  |  | JUAN CARLOS SOTO LARRONDO | TADEO VARGAS VILLAGRAN | 434299 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Asignado | 2026-02-02 19:16 | 2026-02-02 19:16
| Baja | WO0000000380099 |  |  | OMAR ISAI ALCARAZ SOTO | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 440047 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Cerrado | 2026-02-05 14:24 | 2026-02-24 20:46 | Cierre de sistema
| Baja | WO0000000382645 |  |  | ITZA DANIELA RODRIGUEZ GAMEZ | MARIO GERARDO GUZMAN MACIEL | 442220 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Finalizado | 2026-02-06 16:56 | 2026-02-10 07:27
| Baja | INC000000240179 |  | Dentro del objetivo de servicio | JOSE ANTONIO ANTONIO PEREZ SANCHEZ | JAVIER MIGUEL JUAREZ FLORES | [INC] ADCON ¦ 500 PERISUR ¦ FACTURACIÓN WEB ¦ NO EMITE FACTURA | Cerrado | 2026-02-06 17:21 | 2026-02-09 20:02 | Cierre de sistema | Factura de estacionamientos cancelada desde ambiente local con motivo 03
| Baja | WO0000000383554 |  |  | ITZA DANIELA RODRIGUEZ GAMEZ | MARIO GERARDO GUZMAN MACIEL | 443106 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Finalizado | 2026-02-07 13:00 | 2026-02-10 07:26 | Con éxito
| Baja | WO0000000390776 |  |  | LORENA RUBIO AVALOS | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 449388 - Servicio usuarios estacionamiento-Alta usuario | Finalizado | 2026-02-11 13:13 | 2026-02-22 18:58 | Con éxito
| Baja | WO0000000390970 |  |  | GUADALUPE LEZA MONTALVO | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 449840 - Percance Estacionamiento - Administración de Estacionamientos | Finalizado | 2026-02-11 14:30 | 2026-02-22 19:02 | Con éxito
| Baja | WO0000000392329 |  |  | EDDI JONATHAN SALGADO REYNA | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 451336 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Finalizado | 2026-02-12 09:03 | 2026-02-15 14:26 | Con éxito
| Baja | WO0000000397919 |  |  | GUADALUPE LEZA MONTALVO | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 456351 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Finalizado | 2026-02-16 12:01 | 2026-02-16 13:21 | Con éxito
| Baja | WO0000000401763 |  |  | BRIANDA PAOLA ALVARADO MONROY | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 460020 - Servicio usuarios estacionamiento-Alta usuario | Finalizado | 2026-02-18 08:09 | 2026-02-18 14:39 | Con éxito
| Baja | WO0000000401771 |  |  | BRIANDA PAOLA ALVARADO MONROY | TADEO VARGAS VILLAGRAN | 460023 - Servicio usuarios estacionamiento-Alta usuario | Finalizado | 2026-02-18 08:13 | 2026-02-18 14:35 | Con éxito
| Baja | WO0000000402433 |  |  | GUADALUPE LEZA MONTALVO | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 460619 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Finalizado | 2026-02-18 12:00 | 2026-02-22 19:25 | Con éxito
| Baja | WO0000000402522 |  |  | GUADALUPE LEZA MONTALVO | JORGE LEONEL CRUZ CRUZ | 460731 - Exportador Estacionamientos - Generación de archivo de carga | Finalizado | 2026-02-18 12:01 | 2026-02-22 19:26 | Con éxito